АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 39

МАДОУ – детский сад № 39

Российская Федерация, 624070 Свердловская область, город Среднеуральск, улица Парижской Коммуны, 6а

Телефон +7(34368)74484 Email: det.sad39@mail.ru сайт: http://39sdu.tvoysadik.ru

ОКПО 14056990    ОГРН 1036600291947    ИНН 6606016987    КПП 660601001

от 25.05.2020г. № 59 -01-30

ОТЧЁТ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 39 ГО Среднеуральск за I квартал 2020 год

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018  году

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| -Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации. - Поддерживать актуальность и их функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия на официальном сайте - Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. | - Разместить на сайте план финансово-хозяйственной деятельности - Добавить на сайт организации раздел «Часто задаваемые вопросы» - Разместить на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планы по итогам НОК в 2019г - Разместить на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» отчеты по итогам НОК в 2019г | до 01.02. 2020г. до 01.02. 2020г. до 15.06. 2020г.; до 24.11. 2020г. | Мищенко Т.А., заместитель заведующего | - Разместили на сайте план финансово-хозяйственной деятельности - Добавили на сайт организации раздел «Часто задаваемые вопросы» - Разместили на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планы по итогам НОК в 2019г - Разместили на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» отчеты по итогам НОК в 2019г | - 11.02.2020г. - 24.01.2020г. - 21.01.2020г. - 02.06.2020г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учётом замечаний, высказанных получателями услуг | Исправить состояние асфальтового покрытия на территории детского сада, убрать большие неровности | до 31.08. 2020г. | Пирязева Н.В., заведующий хозяйством |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Обеспечить: •наличие пандусов на входных группах | до 01.04. 2021г. | Коняшкина Т.Н., заведующий |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Провести производственное совещание по вопросам проявления доброжелательности и вежливости ко всем посетителям Учреждения | до 31.01. 2020г. | Коняшкина Т.Н., заведующий | Провели производственное совещание по вопросам проявления доброжелательности и вежливости ко всем посетителям Учреждения | 23.01.2020г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющему рекомендовать организацию. Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Провести опрос родителей об удовлетворённости условиями оказания услуг | до 01.03. 2020г. | Мищенко Т.А., заместитель заведующего | Провели опрос родителей об удовлетворённости условиями оказания услуг | 17.02.2020г. - 21.02.2020г. |

Заведующий                                                                                                    Т.Н. Коняшкина