## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
А.А. Ковальчик
ФИО
Глава ГО Среднеуральск
подпись
Распоряжение Администрации городского округа Среднеуральск
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
от 13.12.2022 № 395-РА
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №44
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Городской округ Среднеуральск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы". | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" отчетов о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" отчеты о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылки (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылку (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг. | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
5 | Недоступность питьевой воды в образовательной организации | Обеспечить в образовательной организации доступность питьевой воды | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
III. Доступность услуг для инвалидов
6 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобретение переносного пандуса. | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Изготовление и установка табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля на входные ворота ДОУ. | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,48% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж с сотрудниками, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (охранники, сотрудники ДОУ), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработка и утверждение «Правил общения в чатах, социальных сетях и мессенджерах». | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,97% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение дней открытых дверей для педагогического сообщества г. Среднеуральска и для родителей (законных представителей ДОУ) на тему: "Опыт внедрения технологии социализации дошкольников - клубный час в ДОУ". Участие воспитанников и педагогов в различных конкурсах федерального и регионального уровня, Организация социального партнерства с учреждениями социума в условиях реализации ФГОС ДО (проведение и организация праздников, спортивных досугов. Размещение информации о проводимых мероприятиях ДОУ на официальном сайте, в социальной сети ВК. | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,46% от общего числа опрошенных респондентов) | Приобретение и установка на игровых площадках ДОУ: - музыкальная площадка; - два "игровых модуля". Приобретение для групповых: - игровая зона "спальня"; - модули сюжетно-ролевых игр. Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности. Привлечение родителей к благоустройству прилегающей территории (посадка цветов и покраска игровых уличных модулей). | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна и.о. заведующего
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).